## Лист1
Задачи Финансово-Экономического блока
№№ | Проект | Текущие задачи | Период исполнения | Отчетная форма | Ответственный | Примечание | Контролер
1 | Восстановление сводной отчетности | 1. Управленческий учет "Продажи компании" 2. План ДДС 3. Активы, пассивы компании 4. ОтчетДКЗ (оперативный и бухгалтерский) | Ноябрь | Действующие формы | экономист |  | Руководство
2 | Учет затрат на производство по Заказам (Номенклатура продукции) Инициатор "Производственный отдел" | Списание на затраты сумме ежемесячных платежей на нужды цеха (на первом этапе) | Ежемесячно начиная с текущего месяца | Справка из "Плана платежей" на статью "Нужды цеха" с отметкой об оприходовании товара | Инициатор платежа, бухгалтер первичного учета. | Инициатор платежа обязан обеспечить предоставление приходных документов. Утвердить Статьи Ден.Ср. | Главный бухгалтер
|  | Списание на затраты сумме ежемесячных платежей на общехозяйственные нужды |  | Справка из "Плана платежей" на статью "Общехозы" с отметкой об оприходовании товара
|  | Списание сырья на производство по Заказам (Номенклатура продукции) | Ежемесячно начиная с текущего месяца | Бухгалтерская форма документа на стисание в производство | Экономист | Расчет списания по данным Конструкторского отдела. | Гл. Инженер конструктор
|  | Учет затрат "Услуги сторонних организаций" по Заказам (Номенклатура продукции) | Ежемесячно. При оказании услуг. | Расчет списания по данным "Досье сделки" | Экономист |  | Гл. Инженер конструктор
|  | На втором этапе списание на затраты по "Требованиям" на конкретные заказы (Номенклатура продукции) или места возникновения затрат. | После организации работы складского хозяйства. | Бухгалтерская форма документа на стисание в производство | Бухгалтер складского учета. | Утверждение списка МВЗ, регламент взаимодействия служб | Экономист
|  | На перспективу покупка бухгалтерского модуля "Производство" | Проектное обоснование |  |  | Учет затрат в разрезе заказов, МВЗ, номенклатурной продукции
3 | Складской учет (Разделен е в учете склада на "Склад Трейдинг" и "Склад Цеха" | Введение и использование единого реестра номенклатур Компании для Трейдинга. | Ежемесячно | Оборотная ведомость по складу. | Отдел логостики, бухгалтер первичного учета. | Создание нового склада "Трейдинг". Организация контроля движение товаров в привязке по Досье сделок . Контроль остатков по итогам месяца. | Экономист
|  | Инвентаризация остатков склада. "Трейдинг". | После стабилизации учета по номенклатурам | Акт инвентаризации | Бухгалтер складского учета. |  | Главный бухгалтер
|  | Инвентаризация остатков склада. "Склад цеха". | на 01/01/24 г | Акт инвентаризации | Бухгалтер складского учета. |  | Главный бухгалтер
|  | Организация документооборота по складу. | Ежемесячно | Приходно расходные ордера | Бухгалтер складского учета. | Установка ПК | Главный бухгалтер
4 | Составление Регламентов взаимодействия | При Движение входящих и исходящих документов | конец 2023 года | Свободная форма | Руководитель службы | достоверное и своевременное отражение в учете для участия в расчетах налогов. | Руководство
|  | Составление должностных инструкций | конец 2023 года | Свободная форма | Экономист, Бухгалтера
5 | Проблемные вопросы. | Старая ДКЗ. Распределить контрагентов по группам. В группе определить стратегию. | Декабрь | Сверка, Претензионная работа, Актирование и списание ДКЗ | экономист | Разложить на группы
|  | Разобраться с "Неликвидами" товаров на складах. | декабрь 2023 г | Определиться: что неликвиды, что можно списать и как подготовить акты, Настроить систему ежемесячных списаний. | Общий Вопрос. | Разложить на группы (склады)
|  | Упорядочить контроль документов расхода по "Журналу" | Ноябрь | Восстановить электронную форму "Журнала". Предоставление первичных учетных документов | Инициатор расходов, бухгалтер первичного учета. | с Августа 2023г
6 | Крдитная политика организации | Восстановить спраку по текущему кредитному портфелю | первая половина ноября. | Действующие кредиты, ставки, график платежей | экономист
|  | Пересчитать кредитрый потенциал по СберБанку | первая половина ноября. | Форма банка | экономист
|  | Проработать возможных кредиторов Банки Фонды. | Начало 2024 года |  | экономист | Приоритет : кредиты под контрактное финансирование, Инвестиционные проекты.
7 | Совершенствование системы внутреннего бухгалтерского учета | Создание системы контрольных показателей для своеременного сбора и отражения документов по всем видам налогов. | конец 2023 года | Произвольная | Экономист, Гл. Бухгалтер | Создание "реперных точек контроля" | Руководство
|  | Создание системы внутреннего аудита по направлениям бухгалтерского учета | 2024 г | Произвольная | Гл. бухгалтер, Экономист, |  | Руководство
8 | Анализ эффективности инвест-проектов | Анализ эффективности инвестиционных проектов | по мере потребности |  | Экономист |  | Руководство
|  | Анализ эффективности деятельности производственных участков. | декабрь | Сбор актуальных данных. Учет затрат по факту расходования денежных средств. | Экономист |  | Руководство
9 | Контроль рисков | Создание системы "Риск менеджмента" | 2024 г | Разработка системы учета иконтроля допустимых рисков компании | Экономист | Риски производственных, Экономические, финансовые, юридические и др. | Руководство