## Sheet1
На момент отчета
№ Заказа | Заказчик | Обозначение | Площадка / подрядчик | Объем тн | Объем шт | Срок по договору | Сборка | Сварка | Отгрузка | Отгружено | Срок по факту | Ближайшая машина | Примечание
1950 | Аннатон | Связи | ЗМК1, ЗМК2 | 34.456 | 2360 | 2024-11-10 | 4.5 | 2.3
1951 | Аннатон | Рамки | Подрядики |  |  | 2024-11-10
1952 | Аннатон | Рамки | Подрядики |  |  | 2024-11-10
1942 | Алтекс | ЗД | ЗМК1, ЗМК2 | 20.063 |  |  | 9.1 | 7
1907 | Сервис плюс | металлоконструкции с монтажом | ЗМК2 | 8.119 |  |  | 2.1
1920 | ГКК | ФБ 4.1 | Токарный цех |  | 384 |  |  |  | 2024-11-15
1536 | Интерпол | металлоконструкции | подрядчик (Дин) | 138 |  |  | 138 | 138 |  | 128.9
1884 | Проект Урал | металлоконструкции |  | 4.5 |  |  | 4.5 | 4.5 | 2024-11-07
1886 | Новолекс | ЗД, ФБ | ЗМК2 , токарный цех | 4.129 |  |  | 4.129 | 4.129
1937 | Уралстройкомплекс | шпильки | Токарный цех |  | 134
1945 | Автомаш | Скобы |  |  | 16
1665 | Интерпол | металлоконструкции | подрядчик (Дин) | 43.7 |  |  | 43.7 | 43.7 |  | 27.5 |  |  | дин - 2 т МК- 14,2 т
1665 | Интерпол | металлоконструкции | ЗМК1, ЗМК2 | 361.8 |  |  | 359.4 | 359.4 |  | 335.9
1940 | Тах Тех | шпильки | ЗМК1, токарный цех |  | 653
1946 | Химагропром | шпильки | Токарный цех |  | 236
1922 | МЭС |  |  | 0.373
1937 | Уралстройкомплекс |  |  | 0.215
1828 | Стол упаковочный
1910 | ТГМ | Сетчатые перегородки |  | 0.223
| Стройназсервис |  |  | 420
| Интерпол |  |  | 550